## 开发版本
工作分类 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 进度 | 金科负责人 | 北明/其他负责人 | 参与方 | 交付物 | 前置任务 | 备注
需求分析 | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 进行中 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
功能需求分析 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 进行中 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报表报送管理 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 进行中 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报送报表生成 | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
数据填列 | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报送配置 | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报送任务管理 | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报送跟踪管理 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报送报表查询 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报送委托 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标管理功能 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标信息维护 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标上下架配置 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标看板自定义 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标卡配置 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱功能 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱配置 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱自动生成 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱自定义功能（启用、停用、修改） | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱关联设置（与报表） | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱展现功能 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
展现形式设计 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
图谱查询交互设计 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标智能预警及监控 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标自动预警规则设计 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标预警规则自定义 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标监控提醒功能设计 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
监控报告生成功能 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标预警管理功能（提醒、启动、停用） | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标智能搜索 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标精确搜索及模糊搜索 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
基于指标图谱的搜索 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
搜索结果展现 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标智能推荐 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
推荐场景设计 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
推荐功能设计 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
问题追踪闭环管理 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
追踪流程配置功能 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
追踪流程管理 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
通用功能 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
用户及角色管理 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
授权与委派 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
系统管理 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
系统审计功能（留痕） | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
系统管理报表 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
应用功能原型设计 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 进行中 |  | 金婕 | 周婷 | 刘莉
报表报送管理 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 已完成 | 100% | 金婕 | 周婷 | 刘莉
指标管理功能 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 刘莉
指标智能预警及监控 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 刘莉
指标图谱功能 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 刘莉
指标智能搜索及推荐 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 刘莉
问题追踪闭环管理 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 刘莉
通用功能 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 刘莉
数据需求分析 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 进行中 | 30% | 金婕 | 周婷 | 王慧丽
指标数据源分析 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 30% | 金婕 | 周婷 | 王慧丽
指标图谱生成范围 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 王慧丽
指标图谱元数据分析 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 王慧丽
外部接口分析 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 王慧丽
需求规格说明书撰写及评审 | 2020-08-18 | 2020-10-16 | 进行中 | 30% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
需求规格说明书编写（初版） | 2020-08-18 | 2020-09-25 | 进行中 | 30% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
需求规格说明书评审确认（报表报送功能） | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 进行中 | 90% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
需求规格说明书内部评审 | 2020-09-26 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
需求规格说明书标准化及专家评审（终稿） | 2020-10-08 | 2020-10-13 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
需求规格说明书签字确认 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
系统设计 | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东、周祥
概要设计（架构设计） | 2020-08-15 | 2020-10-25 | 未开始 |  | 罗强/何震 | 赵毅 | 张波东、周祥
概要设计（架构设计）说明书评审 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 未开始 |  | 罗强/何震 | 赵毅 | 张波东、周祥
详细设计 | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东、周祥
应用功能详细设计（报表报送） | 2020-10-08 | 2020-10-30 | 未开始 |  | 罗强/何震
详细设计说明书评审 | 2020-10-08 | 2020-10-30 | 未开始 |  | 罗强/何震 | 赵毅 | 张波东、周祥
指标引擎集市数据模型设计 | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 未开始 |  | 罗强/何震 | 赵毅 | 张波东、周祥
系统开发 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
功能开发 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
报表报送管理 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张凯/游思立
指标管理功能 | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张凯/游思立
指标图谱功能 | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/曾胜龙
指标智能预警与监控 | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/曾胜龙
问题追踪与闭环管理 | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 曾胜龙/游思立
指标智能搜索 | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/曾胜龙
指标智能推荐 | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/曾胜龙
通用功能 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 游思立
指标引擎集市数据模型开发 | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张竞/刘英楠/王慧丽
内测 | 2020-10-08 | 2020-12-18 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代一（报表报送） | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
单元测试 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
集成测试 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代二（指标管理/图谱/预警追踪/智能搜索推荐/整体功能） | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
单元测试 | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
集成测试 | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
系统测试 | 2020-10-16 | 2021-01-08 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代一（报表报送） | 2020-10-16 | 2020-10-23
测试计划编写及评审 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
测试方案编写及评审 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
测试用例编写及评审 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
漏洞扫描 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
测试执行 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
功能测试 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
性能测试 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
UAT测试 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 未开始 |  | 报表中心 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代二（指标管理/图谱/预警追踪/智能搜索推荐/整体功能） | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 未开始
测试计划编写及评审 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
测试方案编写及评审 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
测试用例编写及评审 | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
漏洞扫描 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
测试执行 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
功能测试 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
性能测试 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 未开始 |  | 司徒俊敏 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
UAT测试 | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 未开始 |  | 报表中心 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
发布上线 | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代一（报表报送） | 2020-10-24 | 2020-10-31 | 未开始
上线前准备 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
发布手册编写 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
上线方案编写及评审 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
部署上线 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代二（指标管理/图谱/预警追踪/智能搜索推荐/整体功能） |  |  | 未开始
上线前准备 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
发布手册编写 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
上线方案编写及评审 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
数据初始化 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
部署上线 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 未开始 |  | 陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立

## 里程碑
工作分类 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 进度 | 金科负责人 | 北明/其他负责人 | 参与方 | 交付物 | 前置任务 | 备注
需求分析 | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 进行中 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
功能需求分析 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 进行中 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
报表报送管理 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 进行中 | 100% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标管理功能 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标图谱功能 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 进行中 | 50% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标智能预警及监控 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标智能搜索 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
指标智能推荐 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
问题追踪闭环管理 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
通用功能 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 未开始 |  | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
应用功能原型设计 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 进行中 |  | 金婕 | 周婷 | 刘莉
数据需求分析 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 进行中 | 30% | 金婕 | 周婷 | 王慧丽
需求规格说明书撰写及评审 | 2020-08-18 | 2020-10-16 | 进行中 | 30% | 金婕 | 周婷 | 窦慧明、王瑶
系统设计 | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东、周祥
详细设计 | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东、周祥
系统开发 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
功能开发 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
指标引擎集市数据模型开发 | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张竞/刘英楠/王慧丽
内测 | 2020-10-08 | 2020-12-18 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代一（报表报送） | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代二（指标管理/图谱/预警追踪/智能搜索推荐/整体功能） | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 未开始 |  | 何震/陈飞 | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
系统测试 | 2020-10-16 | 2021-01-08 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代一（报表报送） | 2020-10-16 | 2020-10-23
迭代二（指标管理/图谱/预警追踪/智能搜索推荐/整体功能） | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 未开始
发布上线 | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 未开始 |  |  | 赵毅 | 张波东/张凯/曾胜龙/游思立
迭代一（报表报送） | 2020-10-24 | 2020-10-31 | 未开始
迭代二（指标管理/图谱/预警追踪/智能搜索推荐/整体功能） |  |  | 未开始