## 功能迭代优化
功能模块 | 菜单 | 功能点 | 需求来源 | 功能描述 | 优先级 | 需求分析情况 | 计划分析完成时间 | 开发排期状态 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 原型图 | 完成时间 | 备注
个人工作台 | 个人工作台 |  | 迭代需求 | 我的待办区域展示 |  | 完成需求分析，原型待优化 | 2020-09-04
经营看板 | 指标看板 | 指标看板自定义 | 迭代需求 | 指标图表类型切换，自定义指标可视化展示的形式，例如从柱状图切换为饼图 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | [6 empty] | 赵毅确认
|  |  | 迭代需求 | 自定义设置指标看板的展示样式，拖拽指标卡，调整指标排序等 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | [6 empty] | 赵毅确认
|  |  | 迭代需求 | 指标图表放大，点击指标的放大按钮，放大显示看板的指标图表 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 前端可排期开发 | 陈肖 |  |  | 陈进 | 2020-09-02
|  | 看板指标图表整体批量下载 | 迭代需求 | 用户选择需要批量下载的指标看板指标、图表，下载为PDF、PNG或excel数据表格式 | 低 | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 待确认 |  |  |  | 陈进 | 2020-09-02
|  | 指标与报表关联 | 迭代需求 | 根据定义关联的报表，用户在查看指标时，可以查看权限范围内的关联报表，点击链接，在新页面打开报表链接 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-03
|  | 添加指标到看板，支持模糊搜索 | UAT测试提出 | 用户自定义添加指标到看板的弹窗，支持指标名称的模糊搜索； |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 可排期开发 | 陈肖 |  |  |  |  | 待确认
|  | 月频、年频指标显示数据更新日期 | UAT测试提出 | 日期维度选择粒度为日时，月频、年频指标显示数据更新日期 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-03
|  | 下载指标 | UAT测试提出 | 下载指标时，去除指标说明和下载等的图标 |  |  |  | 可排期开发 | 陈肖 |  | 2020-09-03 |  | 2020-09-03
|  |  | UAT测试提出 | 下载饼图、柱状图类型指标时，展示所有的图例； |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 可排期开发（放大后下载） | 陈肖 |  |  | 陈进 | 2020-09-02
| 业务仪表盘 | 优化需求 | UAT测试提出 | 地图轮播 ，根据保费从大到小轮播，没有开展业务的机构不轮播，开展了业务值为0的也要轮播 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | [6 empty] | 赵毅确认
| 业务仪表盘 | 优化需求 | UAT测试提出 | 可设置轮播间隔时间；鼠标放置在指标上停止轮播，移开恢复轮播；页面形式采用轮播+滑动，可以手动点击或滑动进入下一页指标；保费金额单位展示位置调整； |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | [6 empty] | 赵毅确认
报表管理 |  | 报表订阅 | 迭代需求 | 用户将平台上的报表订阅邮件发送，订阅之后系统会自动根据报表的更新频率在报表数据刷新完成之后将数据以邮件的形式发送到用户的内网邮箱 | 低 | 完成需求分析，原型待优化 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-02
自助报表 | 报表开发 | 报表开发 | 迭代需求 | 点击跳转到BI工具进行报表开发 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-03
指标管理 |  | 指标订阅 | 迭代需求 | 订阅之后系统会自动根据报表的更新频率在指标数据刷新完成之后将数据以邮件的形式发送到用户的内网邮箱 | 低 | 完成需求分析，原型待优化 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-02
|  | 月频、年频指标显示数据更新日期 | UAT测试提出 | 日期维度选择粒度为日时，月频、年频指标显示数据更新日期 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-03
|  | 指标图表数据重叠 | UAT测试提出 | 指标管理指标卡展示样式优化 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 讨论沟通 | 陈肖 |  |  | 陈进 | 2020-09-02
|  | 指标说明展示 | UAT测试提出 | 指标卡上展示指标说明与指标卡的实际数据不匹配 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 建议放在筛选条件左侧，出原型图 | 陈肖 |  |  | 陈进 | 2020-09-02
|  | 下载指标 | UAT测试提出 | 下载饼图、柱状图类型指标时，展示所有的图例； |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 可排期开发（放大后下载） | 陈肖 |  |  | 陈进 | 2020-09-02
配置管理 | 报表配置 | 报表上架配置删除 | UAT测试提出 | 将已配置上架的报表删除 |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 原型设计 | 何震 |  |  | 陈进 | 2020-09-03
|  | 新建的时候可选的报表范围规则 | UAT测试提出 | 是否将可选范围改为BI报表中状态不是已上架的报表 ，不支持重复上架？待与用户确认 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | [6 empty] | 待金婕确认
|  | 报表冻结和下架 | 迭代需求 | 根据报表的使用情况对报表进行监控，针对活跃度较低或很低的报表发起冻结或下架。冻结、下架的报表无法查看，冻结的报表可以进行解冻。 |  | 完成需求分析，设计原型完成 | 2020-09-04 | 需求规则确认 | 何震 |  |  | 陈进 | 2020-09-03 | 待确认（金婕）
监管报备 | 报备信息管理 | 上传文件优化 | 迭代需求 | excel、word、pdf、png、csv、压缩包，不限制文件 个数，可以限制文件大小 | 低 | 分析设计中 | 2020-09-04
系统管理 | 角色管理 | 角色复制 | 迭代需求 | 角色复制后，生成一个复制角色，可以编辑名称、描述、机构权限，复制机构权限、角色权限，不复制用户范围； |  | 完成需求分析，原型待设计 | 2020-09-04 | 部分可排期开发 | 翁杰兴 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 陈进 | 2020-09-03
| 角色管理 | 角色行权限（险种、渠道），列权限控制 | 迭代需求 | 行权限（渠道、险种）、列权限控制 |  | 待分析设计 | 2020-09-04
| 角色管理 | 管理角色权限控制 | 首次上线遗留需求 | 管理角色（根据机构权限，逐级缩小可分配权限范围）； |  | 完成需求分析，原型设计完成 | 2020-09-04 | 可排期开发 | 翁杰兴 |  |  | 陈进 | 2020-09-03 | 待确认（金婕）
| 日志管理 | 用户使用情况统计报表 | 迭代需求 | 用户登录、登出的操作日志管理、 |  | 已开发完成 | 2020-09-04 |  | 游思立
|  | 报表使用情况统计报表 | 迭代需求 | 显示经营分析平台用户访问报表的记录 |  | 已开发完成 | 2020-09-04 |  | 游思立
|  | 订阅日志 | 迭代需求 | 显示用户订阅报表、指标的记录 |  | 完成需求分析，待设计原型 | 2020-09-04 |  | 游思立
|  | 日志统计分析 | 迭代需求 | 显示用户日志、报表日志、指标日志的统计分析；待定 |  | 完成需求分析，待设计原型 | 2020-09-04 |  | 游思立
通用功能 | 订阅 | 立即订阅 | 迭代需求 | 对报表、指标点击订阅，订阅之后系统会自动根据指标的刷新频率在指标数据刷新完成之后将数据以邮件的形式发送到用户的内网邮箱，支持设置报表的订阅内容模板，订阅邮件内按模板内容展示 | 低 | 完成需求分析，原型待优化 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-02
|  | 合并订阅 | 迭代需求 | 对报表、指标点击订阅，可以对多个指标、报表进行合并订阅，订阅之后系统会自动根据指标、报表的刷新频率，在指标、报表数据刷新完成之后将数据以邮件的形式发送到用户的内网邮箱，支持设置报表的订阅内容模板，订阅邮件内按模板内容展示 | 低 | 完成需求分析，原型待优化 | 2020-09-04 |  |  |  |  | 陈进 | 2020-09-02
| 页面标签 | 页面标签 | 首次上线遗留需求 | 每个打开过的页面以tab页的形式罗列在页面上，tab页的标题为页面对应的菜单的标题，tab页按照打开时间先后顺序依次排列，通过tab页切换回到任意打开过的页面，可关闭 |  | 完成需求分析 | 2020-09-04 | [6 empty] | 待金婕确认
| 全局搜索 | 全局搜索 | 首次上线遗留需求 | 搜索指标说明中包含该关键字的指标、报表说明中包含该关键字的报表 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | [6 empty] | 待金婕确认
|  | 按照公司查询报表、指标 |  | 待确定用户具体需求 |  | 完成需求分析 | 2020-09-04 | [6 empty] | 待金婕确认
个人设置 | 我的收藏 | 优化需求 | UAT测试提出 | 重新设计下交互方式，改成当前页面打开，不要新窗口打开以及不要有新的一套菜单目录 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | 原型已提供，需求待完善 | 陈肖 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 陈进 | 2020-09-02 | 待确认（金婕）
| 我的分享 | 优化需求 | UAT测试提出 | 重新设计下交互方式，改成当前页面打开，不要新窗口打开以及不要有新的一套菜单目录 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | 原型已提供，需求待完善 | 陈肖 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 陈进 | 2020-09-02 | 待确认（金婕）
| 我的消息 | 优化需求 | UAT测试提出 | 重新设计下交互方式，改成当前页面打开，不要新窗口打开以及不要有新的一套菜单目录 |  | 待分析设计 | 2020-09-04 | 原型已提供，需求待完善 | 陈肖 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 陈进 | 2020-09-02 | 待确认（金婕）
| 我的订阅 | 优化需求 | UAT测试提出 | 查看、管理订阅的指标、报表，进入列表的交互方式同上要求 |  | 完成需求分析，原型待优化 | 2020-09-04 | 原型已提供，需求待完善 | 陈肖 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 陈进 | 2020-09-02 | 待确认（金婕）
| 我的待办 | 优化需求 | UAT测试提出 | 查看、管理收到的待办任务，交互方式按照新的设计，进入列表的交互方式同上要求 |  | 完成需求分析，待设计原型 | 2020-09-04 | 原型已提供，需求待完善 | 陈肖 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 陈进 | 2020-09-02 | 待确认（金婕）
系统设置 | 主题切换 | - | 迭代需求 | 更改系统界面的主题色 | 低 | 完成需求分析，待设计原型 | 2020-09-04 | [6 empty] | 待金婕确认
| 多语言设置 | - | 迭代需求 | 系统显示语言切换中文简体、中文繁体、英语三种语言 |  | 完成需求分析，待设计原型 | 2020-09-04 | [6 empty] | 待金婕确认
汇率查询 | 汇率查询 | - | 迭代需求 | 用户查询汇率，支持查询不同币种之间的当日汇率、平均汇率、期末汇率三种类型的汇率 |  | 完成需求分析，原型待确认 | 2020-09-04 | 原型需优化设计 | 何震 |  |  | 陈进 | 2020-09-03
报表报送管理 | 报送配置 | - | 迭代需求 | 配置子公司的报送信息 |  | 完成与报表中心的二次评审，计划下周定稿 | 2020-09-04
| 任务处理 | - | 迭代需求 | 处理报送任务 |  |  | 2020-09-04
| 报送查询 | - | 迭代需求 | 查询报送数据 |  |  | 2020-09-04
| 报送权限配置 | - | 迭代需求 | 配置报送角色权限 |  |  | 2020-09-04
| 委托 | 我的委托 | 迭代需求 | 任务委托 |  |  | 2020-09-04
| 国际部报送报表需求 | - | 迭代需求 | 分渠道保费情况表和太平金控大类资产分布及收益表实现报送流程，并从补录平台切换到经分平台进行填列 |  |  | 2020-09-04

## 其他优化
模块 | 项目 | 优化点
指标管理 | 存在的问题 | 指标计算是sql形式存在数据库，更新非常不方便，每次都是直接更新数据库存储的SQL，风险比较大，也不能追溯历史变更。
| 功能优化 | 1.需要在管理后台提供界面：支持新增指标，更新指标计算的SQL，并可提供指标仿真测试。 2.不能直接发布修改的指标，通过流程管控（通过状态管理），新增—>待发布—>发布—>已生效 。只有已生效的指标能展示到界面； 3.指标管理和指标看板的指标名等属性不在一个数据库表存在，修改指标名需要在两个地方修改！（待确认优化方案）
| 技术方案优化 | 1.使用Apache Calcite 优化SQL计算（需验证效果）
经分和帆软权限的同步 | 存在的问题 | 1. 异步条调用，当前两个系统没有处理事务， 没法保证事务的一致性。 2. 帆软处理业务逻辑时间比较长，容易出现并发。
| 技术方案优化 | 1.使用分布式事务或者消息队列保证事务的最终一致性。
其他优化 | 存在的问题 | 帆软sql慢查询
| 技术方案优化 | 1.使用durid，并开启durid的管理台 ，查看慢sql进行分析